PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 1]

| Họ và tên | Lê Vân Anh | Mã sinh viên | B25DTCN317 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT1 | Mã đề | 01 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chất lượng dịch vụ | Tự động cập nhật rating tài xế sau giao hàng | US-01 | Là một tài xế, tôi muốn hệ thống tự động cập nhật rating của tôi sau mỗi lần giao hàng, để tôi biết chất lượng dịch vụ của mình có phù hợp với khách hàng không |
| Quản lý nguồn lực và vận tải | Quản lý tài xế và phương tiện | US-02 | Là một quản lý, tôi muốn quản lý tài xế và phương tiện, để biết được số lượng tài xế và phương tiện sử dụng có đảm bảo an toàn không |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| S - Small | Đang có quá nhiều chức năng trong 1 User Story, nên tách nhỏ ra |
| T - Testable | Từ ngữ “tốt hơn” quá chung chung, chưa phù hợp với lợi ích cụ thể |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là một tài xế, tôi muốn hệ thống tự động cập nhật rating của tôi sau mỗi lần giao hàng, để tôi biết chất lượng dịch vụ của mình có phù hợp với khách hàng không |
| US-X2 | Là một tài xế, tôi muốn hệ thống theo dõi vị trí giao hàng qua GPS của đơn để tôi biết vị trí giao hàng cụ thể của hàng hóa |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Could | Chức năng mức quan trọng thấp và nếu không có thì cũng không ảnh hưởng đến chức năng chính của hệ thống |
| US-02 | Must | Bắt buộc có do đây là chức năng chính để quản lý tài xế và phương tiện vận chuyển hàng hóa, không có thì hệ thống không thể vận hành |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Tài xế đã đăng nhập vào hệ thống, đơn điều phối hợp lệ | Tài xế bấm nút “xem chi tiết phiếu điều phối” hợp lệ trên ứng dụng | Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin của chuyến giao hàng cần thực hiện |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống hiển thị trạng thái “đã hủy” và không cho tài xế nhận chuyến đó |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC : là kết quả, tiêu chí nghiệm thu của từng User Story DoD: là kết quả, tiêu chí nghiệm thu của tất cả các User Story

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 2 | Chức năng tự động cập nhật rating nghiệp vụ đơn giản, không phức tạp nên 2 Story Point là đủ |
| US-02 | 5 | Chức năng quản lý tài xế. phương tiện có nghiệp vụ phức tạp, cần thêm, cập nhật tài xế và phương tiện…nên để 5 Story Point là hợp lý |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên chia mức trung bình ra rồi quyết định để thẻ nào thay vì chọn theo số đông hoặc để PO quyết định…

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (19+21+20)/3 = 20 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity Sprint 4 = 20 x 90% (90% do 1 dev nghỉ 5 ngày) = 18 (người-ngày) Số SP cam kết là 18SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1, B2, B3, B6 = 3+8+5+3 = 19 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Tài xế đăng nhập được ứng dụng bằng mã OTP, nhận thông báo khi được phân công vận đơn , xem chi tiết phiếu điều phối của mình và xem được rating của mình |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện của phiếu điều phối | UI/UX | 4 |
| Xử lý các nghiệp vụ đã hủy và không thuộc quyền của tài xế | Development | 8 |
| Review code, chuẩn bị 5 dữ liệu mẫu để kiểm thử lại | Testing | 3 |
| Tổng giờ công |  | 15 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Ngày 4: đường lý tưởng là 12,6 ; thực tế là 19, vậy thực tế chênh lệch lý tưởng 6,4 SP nên nhóm đang chậm tiến độ , đội đang ở Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu bất thường : ngày 0-2 thực tế SP bằng nhau tức là cả nhóm không làm được sản phẩm nào Rủi ro : khiến nhóm bị chậm tiến độ và bị dồn sản phẩm vào những ngày sau |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | Scrum Master | Product Owner | Developers |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO sẽ lắng nghe và tiếp nhận góp ý của Stakeholders vào Product Backlog. Sau đó PO chưa hứa sẽ làm ngay mà sẽ xét mức quan trọng của tính năng và sẽ trình bày vào Sprint sau